รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  2567)

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลลานข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ.2548  (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561)  เพื่อเสนอผู้บริหารของเทศบาลตำบลลานข่อย ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม แนวทางพัฒนาส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานข่อย ตลอดจนประชาชนได้รับข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลลานข่อย ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงาน         ที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานข่อย หวังว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานข่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567  จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลลานข่อย และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลลานข่อย

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)

สารบัญ

เรื่อง											                หน้า

ส่วนที่ 1										        	     1-3

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์รวม/ตัวชี้วัด

- การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ						                4-5

ส่วนที่ 2

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)                                 6-8

ส่วนที่ 3

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ                                         9

ประจำปี พ.ศ.2567

-  สรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการ   ตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 	                 10	-20	     พ.ศ.2567 และโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2567	(ตามเทศบัญญัติฯ)		                            21-22

ภาคผนวก

- เอกสารการติดตามและประเมินผล

*****************************************************************************************

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)

-1-

ส่วนที่ 1

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)  กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  เทศบาลตำบล       ลานข่อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลลานข่อย ดังนี้

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลลานข่อย

“"ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา และร่วมรักษาผลประโยชน์"”

พันธกิจ ของเทศบาลตำบลลานข่อย

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์    ชุมชุนและท้องถิ่น เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น

2. ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของเทศบาลตำบลลานข่อย

3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและท่องเที่ยว

4.พัฒนาการท่องเที่ยวที่โดดเด่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม          ที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลลานข่อย และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มุ่งนำเสนอการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย

5.ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของภาครัฐ เอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม และรองรับการท่องเที่ยวของประชาคมในภูมิภาคอาเซียน

6.ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชนทั่วไปในชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านสุขภาวะความเข้มแข็งของชุมชน การบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นพลัง สำคัญในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นตำบลลานข่อยอย่างยั่งยืน

/7.พัฒนา…

-2-

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)

-2-

7.พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

8.ส่งเสริมการบูรณาการระบบการศึกษาของเทศบาลตำบลลานข่อยให้มีความแข็งแรงและให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และใช้โอกาสในการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดประโยชน์

9.สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

10.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

11.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณี วัฒนาธรรมทางศาสนา               ให้คงอยู่สืบไป

12.บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นตำบลลานข่อย

13.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

15.การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลตำบลลานข่อย ได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์รวม

1. ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐาน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่

5. การศึกษาได้รับการยกระดับอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

7. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการทำเกษตรกรรม

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

4. ระดับคุณภาพชีวิตของชาวลานข่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. ระดับการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน

6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง

7. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)

/2.5 กลยุทธ์…

-3-

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)

-4-

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ | การเศรษฐกิจ | การเกษตร | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | บริหารทั่วไป | การรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา |
|  |  | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/ กองการศึกษา |
|  |  | การเศรษฐกิจ | การเกษตร | กองช่าง | สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/ กองการศึกษา |
|  |  |  | การพาณิชย์ | กองช่าง | สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/ กองการศึกษา |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | บริหารทั่วไป | การรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา |
|  |  | บริการชุมชนและสังคม | สาธารณสุข | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา |
|  |  |  | สังคมสงเคราะห์ | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา |
|  |  |  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา |
|  |  |  | งบกลาง | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา |
|  | รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) |  |  |  |  |
| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา การศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา | สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองช่าง |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | บริหารทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา |
|  |  | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/ กองการศึกษา |
|  |  |  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล | กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา |
|  |  | การเศรษฐกิจ | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/ กองการศึกษา |

-5-

-5-

*******************

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)

แบบ ผ. 01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)

6

เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบป ระมาณ (บาท) |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการเกษตร | 5 | 590,000 | 5 | 590,000 | 5 | 590,000 | 5 | 590,000 | 5 | 590,000 | 25 | 2,950,000 |
| 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 3,000,000 | -- | -- | 1 | 476,000 | 4 | 5,476,000 |
| รวม | 6 | 1,590,000 | 6 | 1,590,000 | 6 | 3,590,000 | 5 | 590,000 | 6 | 1,066,000 | 29 | 8,426,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 250,000 | - | - | - | - | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 3 | 10,250,000 |
| 2.3 แผนงานการเกษตร | 1 | 2,500,000 | - | - | 1 | 486,000 | 1 | 500,000 | 1 | 1,000,000 | 4 | 4,486,000 |
| 2.4 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม | 2 | 2,750,000 | - | - | 1 | 486,000 | 2 | 5,500,000 | 2 | 6,000,000 | 7 | 14,736,000 |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)

เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 9 | 790,000 | 7 | 440,000 | 9 | 790,000 | 7 | 440,000 | 9 | 790,000 | 41 | 3,250,000 |
| 3.2 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 400,000 | 5 | 400,000 | 5 | 400,000 | 5 | 400,000 | 5 | 400,000 | 25 | 2,000,000 |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 5 | 250,000 |
| 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 560,000 | 8 | 560,000 | 8 | 560,000 | 8 | 560,000 | 8 | 560,000 | 40 | 2,800,000 |
| 3.5 แผนงานงบลาง | 2 | 230,000 | 2 | 230,000 | 2 | 230,000 | 2 | 230,000 | 2 | 230,000 | 10 | 1,150,000 |
| รวม | 25 | 2,030,000 | 23 | 1,680,000 | 25 | 2,030,000 | 23 | 1,680,000 | 25 | 2,030,000 | 121 | 9,450,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศึกษา | 24 | 20,260,000 | 22 | 11,750,000 | 20 | 9,600,000 | 20 | 9,600,000 | 20 | 9,600,000 | 106 | 60,810,000 |
| 4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 15 | 1,220,000 | 16 | 11,220,000 | 15 | 1,220,000 | 15 | 1,220,000 | 15 | 1,220,000 | 72 | 16,100,000 |
| รวม | 38 | 21,480,000 | 38 | 22,970,000 | 35 | 10,820,000 | 35 | 10,820,000 | 35 | 10,820,000 | 182 | 76,910,000 |

7

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)

เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10 | 926,000 | 10 | 926,000 | 10 | 926,000 | 10 | 926,000 | 10 | 926,000 | 50 | 4,630,000 |
| 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 8 | 72,370,000 | 10 | 25,650,000 | 18 | 19,893,000 | 6 | 3,950,000 | 12 | 6,550,000 | 54 | 128,413,000 |
| รวม | 18 | 73,296,000 | 20 | 26,576,000 | 28 | 20,819,000 | 16 | 4,876,000 | 22 | 7,476,000 | 104 | 133,043,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 89 | 101,146,000 | 87 | 52,816,000 | 95 | 37,745,000 | 81 | 23,466,000 | 90 | 27,392,000 | 442 | 242,565,000 |

|  | 8 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) |
| --- | --- |

ส่วนที่ 3

| บัญชีสรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลลานข่อย |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน |  |  |
| แผนงาน | ทั้งหมด |  | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก |  |  |
| - แผนงานการเกษตร 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ | 8 |  | 14.29 | 94,280 | 4.40 | สำนักปลัด |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 8 | 2 | 14.29 | 94,280 | 4.40 |  |  |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - |  | 0 | 0 | - | - |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4 | 1 | 7.14 | 24,900 | 1.16 | สำนักปลัด |  |  |
| 3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 3 | 21.43 | 97,900 | 4.57 | สำนักปลัด |  |  |
| 3.4 แผนงานสาธารณสุข | 3 | - | 0 | 0 | 0 | สำนักปลัด |  |  |
| รวม | 13 | 4 | 28.57 | 122,800 | 5.73 |  |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศึกษา | 4 | 2 | 14.28 | 1,586,193 | 74.08 | กองการศึกษา |  |  |
| 4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 10 | 4 | 28.58 | 246,872 | 11.54 | กองการศึกษา |  |  |
| รวม | 14 | 6 | 42.86 | 1,833,065 | 85.62 |  |  |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 งานบริหารงานทั่วไป | 1 | 1 | 7.14 | 7,845 | 0.37 | สำนักปลัด กองช่าง |  |  |
| 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) | 2 | 1 | 7.14 | 83,000 | 3.88 |  |  |  |
| รวม | 4 | 2 | 14.28 | 90,845 | 4.25 |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 39 | 14 | 100 | 2,140,990 | 100 | -5- |  | 9 -5- |

ส่วนที่  3

สรุปผลการดำเนินงาน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)

10

ผู้บริหารเทศบาลตำบลลานข่อยได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567  เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2566  โดยได้มีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  รวมทั้งสิ้น    39    โครงการ   งบประมาณ  9,071,000.-บาท

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินโครงการ |  | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 1.1 แผนงานการเกษตร | 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ โดยการจัดอบรมวิธีการฉีดวัคซีนในโค กระบือ การให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค การทำเกลือแร่และการผลิตอาหารเสริม ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่ตำบลลานข่อย จำนวน25 คน | มีนาคม -พฤษภาคม 2567 | 20,000.- | - |  |  | 20,000 | - |  |
|  | 2.โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยการจัดอบรมให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าการผลิต การลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตำบลลานข่อย จำนวน 25 คน | มีนาคม-มิถุนายน 2567 | 20,000.- | - |  |  | 20,000 |  |  |
|  | 3.โครงการตลาดพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน วัตถุประสงค์ - จัดกิจกรรมวันเปิดตลาด -เปิดตลาดจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน | มกราคม-มิถุนายน 2567 | 50000 |  | - | 47,805 | 2,195 |  |  |
|  | 4.โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา วัตถุประสงค์ -ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆพร้อมป้ายสรรพคุณการใช้ประโยชน์ | ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | 10,000 | - |  | 8,000 | 2,000 | - |  |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินโครงการ |  | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
|  | 5.โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ -อบรมให้ความรู้การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการทำเกษตรแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี | มกราคม -เมษายน 2567 | 10,000 | - |  |  | 10,000 | - | - |
|  | 6.โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ วัตถุประสงค์ - อบรมให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ - ฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยหมัก - เพาะกล้าผัก | กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2567 | 5,000 | - |  |  | 5,000 | - | - |
|  | 7.โครงการแปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ - ปรับปรุงแปลงสาธิตเกษตร - ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบปลอดสารพิษ | ตุลาคม2566-กันยายน2567 | 100,000 |  | - | 46,475 | 53,525 | - | - |
|  | 8.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรผู้มีรายได้น้อย วัตถุประสงค์ -ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) | ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | 20,000 | - |  |  | 20,000 | 11 - | - |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินโครงการ |  | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการ ไม่ดำเนิน แล้ว การ |  |  |  |  |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 2.1แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย วัตถุประสงค์ -ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลานข่อย จำนวน 100 คน | พฤษภาคม 2567 | 37,500.- | - |  |  | 37,500 | - | - |
|  | 2.โครงการอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ วัตถุประสงค์ -อบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้แก่เจ้าของผู้ประกอบการล่องแก่ง ล่องแพ เจ้าหน้าที่ประจำสถานประกอบการ ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน | มีนาคม 2567 | 36,500.- | - |  |  | 36,500 | - | - |
|  | 3.โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วัตถุประสงค์ จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางช่วงปีใหม่ | ธันวาคม2566-มกราคม 2567 | 25,000.- | - |  | 24,900 | - |  |  |
|  | 4.โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ วัตถุประสงค์ -จัดตั้งจุดตรวจบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) | เมษายน2567 | 25,000.- | - |  |  | 25,000 | 12 12 - | - |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินโครงการ |  | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 3.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 3.1แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมประชาชน วัตถุประสงค์ -ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย | ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | 10,000 | - |  |  | 10,000 | - | - |
| 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1.โครงการครอบครัวอบอุ่น วัตถุประสงค์ -จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของสถาบันครอบครัว โดยจัดกิจกรรม 1 ครั้ง 2 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 ครอบครัว จาก ครอบครัวในเขตพื้นที่ตำบลลานข่อย | สิงหาคม 2567 | 28,000 | - |  |  | 28,000 | - | - |
|  | 2.โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ -จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 คน โดยจัดอบรมระยะเวลา 2 วัน | มีนาคม 2567 | 40,000 | - |  |  | 40,000 | - | - |
| รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) | 3.โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ -จัดอบรมแก่สภาเด็กและเยาวชน แกนนำเด็กและเยาวชนตำบลลานข่อย จำนวน 50 คน | เมษายน 2567 | 20,000 | - |  | - | 20,000 |  | 13 - 13 - |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินโครงการ |  | งบประมาณรายจ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
|  | 4.โครงการอบรมป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ -อบรมป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมแก่เด็กและเยาวชนตำบลลานข่อย จำนวน 50 คน | กรกฎาคม 2567 | 49,900 | - |  | 49,900 | - |  | - |
|  | 5.โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี วัตถุประสงค์ -จัดอบรมและฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลลานข่อย จำนวน 60 คน | มิถุนายน 2567 | 28,000 | - |  | - | 28,000 |  | - |
| 4.แผนงานสาธารณสุข | 1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี วัตถุประสงค์ -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข แมว ให้ครอบคลุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสุนัข แมว ในพื้นที่ตำบล ลานข่อย | เมษายน -กันยายน2567 | 60,000 | - |  | - | 60,000 |  | - |
|  | 2.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินในการป้องกันและระงับโรคติดต่อและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) | ตุลาคม2566 -กันยายน 2567 | 5,000 | - |  | - | 5,000 | 14 - | - |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินโครงการ |  | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
|  | 3.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนองค์กรประชาชน) วัตถุประสงค์ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สำหรับสนับสนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท | เมษายน-กันยายน 2567 | 180,000 | - |  | - | 180,000 | - | - |
| 5.แผนงานการศึกษา | 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วัตถุประสงค์ -จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่นการแสดงความสามารถและความถนัดของเด็กและเยาวชน | มกราคม 2567 | 80,000 |  | - | 79,993 | 7 |  | รายงานผลโครงการแนบท้าย |
|  | 2.จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย วัตถุประสงค์ -จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กปฐมวัยและนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย | พฤษภาคม-มิถุนายน 2567 | 30,000 | - |  | - | 30,000 |  | - |
|  | 3.เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วัตถุประสงค์ -ส่งนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในรายการแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันในแต่ละปีการศึกษา รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) | กรกฎาคม-สิงหาคม 2567 | 20,000 | - |  | - | 20,000 | 15 - 15 - | - |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินโครงการ |  | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/อุปสรรค | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
|  | 4.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน วัตถุประสงค์ -เบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านลานข่อย,โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ,โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล,โรงเรียนบ้านถ้ำลา | ต.ค.2566 -ก.ย.2567 | 3,031,000 |  | - | 1,506,200 | 1,524,800 |  |  |
| 4.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒธนธรรรมและนันทนาการ 4.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ -จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้ ฟุตบอล (ชาย ,หญิง) ,วอลเลย์บอล (ชาย,หญิง), เซปักตะกร้อ ,เปตอง ,กีฬาพื้นบ้าน *กีฬาที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้นอกเหนือจากนี้ | กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2567 | 70,000.- |  | - | 70,000 | 0 |  |  |
|  | รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินโครงการ |  | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
|  | 2.โครงการจัดงาน วันสารทเดือนสิบ วัตถุประสงค์ -จัดงานวันสารทเดือนสิบ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ จัดทำหมรับ, จัดขบวนแห่หมรับ,กิจกรรมพิธีกรรมทางพุทธศาสนา,กิจกรรมชิงเปรต | ตุลาคม 2566 | 10,000 |  | - | 3,432 | 6,568 | - | เอกสารโครงการแนบท้าย |
|  | 3.โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลากพระ วัตถุประสงค์ -จัดงานส่งเสริมประเพณีลากพระ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมตักบาตรเทโว ,กิจกรรมลากพระ ,การแข่งขันกีฬา,กิจกรรมการแสดงบนเวที,กิจกรรมตีโพน กิจกรรมอื่นๆ | ตุลาคม 2566 | 30,000 |  | - | โอนเพิ่ม 100,000 เบิกจ่าย 123,440 | 6,560 | - | - |
|  | 4.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง วัตถุประสงค์ -จัดงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม ดังนี้ ประกวดกระทง,การแสดงบนเวที,การแข่งขันกีฬาเปตอง | พฤษจิกายน 2566 | 50,000 |  | - | 50,000 | 0 | - | เอกสารโครงการแนบท้าย |
|  | 5.โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา วัตถุประสงค์ -แห่เทียนพรรษาและถวายพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) | กรกฎาคม 2567 | 30,000 | - | - | - | 30,000 | - | 17 16 - |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินการโครงการ |  | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
|  | 6.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"ลานข่อยสัมพันธ์เกมส์" วัตถุประสงค์ -จัดการแข่งขันกีฬา"ลานข่อยสัมพันธ์เกมส์" จัดการแข่งขันกีฬา ให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลลานข่อย การแข่งขันกีฬา จำนวน 3 ชนิด - ฟุตบอล(ชาย) -วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) -เซปักตะกร้อ -เปตอง คู่ชาย หญิง *กีฬาที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากนี้ | พฤษภาคม-มิถุนายน 2567 | 200,000 | - |  | - | 200,000 | - | - |
|  | 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข วัตถุประสงค์ - ทำนุบำรุงศาสนา -พัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน สถานศึกษา | กุมภาพันธ์-สิงหาคม2566 | 5,000 | - | - | - | 5,000 | - | 17 - |
|  | 8. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชน อำเภอป่าพะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ -จัดการแข่งขันกีฬาและ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน อำเภอป่าพะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) | พฤษภาคม-สิงหาคม 2567 | 30,000.- |  | - | - | 30,000 | 18 - | - |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินการโครงการ |  | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
|  | 9.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน”อำเภอป่าพะยอมคัพ” วัตถุประสงค์ -จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลมวลชน จำนวน 1 ทีม | มิถุนายน2567 | 20,000.- | - |  | - | 20,000 | - | - |
|  | 10.โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ วัตถุประสงค์ -จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ - จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ -จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ - ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี | เมษายน 2567 | 60,000.- | - |  | - | 60,000 | - | - |
| 5.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1. โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ -จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆและนักเรียน ครั้งละ 50 คน รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) | ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | 50,000 |  |  | 7,845 | 42,154 | - | 19 - |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินการ |  | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 5.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1.โครงการปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะ หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย วัตถุประสงค์ -เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับจัดตั้งตลาดพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน | ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | 83,000 (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) |  |  | 83,000 | 0 | - | - |
|  | 1.โครงการปรับปรุงห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 1 ห้อง วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย |  | 36,800 (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) |  |  |  |  |  |  |
| 1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 1.1 งานบริหารทั่วไป | 1.ครุภัณฑ์สำนักงาน -โต๊ะพับเอนกประสงค์ วัตถุประสงค์ -จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - โต๊ะพับหน้าขาวปิดโฟเมก้าขนาด 60 x 180 x 75 ซม. จำนวน 20 ตัว รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) | ธันวาคม 2566-กุมภาพันธ์ 2567 | 40,000.- |  | - | 40,000 |  | 20 - | - |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินการ |  |  | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณใช้จ่าย |  |  |  |
| 2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.1 งานบริหารงานทั่วไป | 1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง วัตถุประสงค์ -จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 | ธันวาคม 2566 | 20,000.- (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) |  |  | 20,000 | 0 | - |  |
| 2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2.1 งานบริหารงานทั่วไป 2.2 งานตรวจสอบภายใน | 1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง วัตถุประสงค์ -จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มี.ค.2566 | ธันวาคม 2566 | 20,000.- |  |  | 20,000 | 0 | - |  |
| 2.ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว 1.1งานบริหารทั่วไป | 1.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง วัตถุประสงค์ -จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัวมีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน | มีนาคม 2567 | 11,000 |  |  | 11,000 | 0 |  |  |
|  | รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) |  |  |  |  |  |  |  | 21 20 20 |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินโครงการ |  | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | - 18 หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| 2.ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว 1.1งานบริหารทั่วไป | 1.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง วัตถุประสงค์ จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้เพื่อใช้การตกแต่งต้นไม้ 1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน | ธันวาคม 2566-กุมภาพันธ์ 2567 | 11,000.- (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) |  | - | 11,000 |  | - | เอกสารประกอบแนบท้าย |
| 2.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2.1 งานสาธารณสุข | 1.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับ ส่งวิทยุระบบ VHF-FM ชนิดประจำที่ 10 วัตถ์ จำนวน 1 เครื่อง วัตถุประสงค์ -จัดซื้อ เครื่องรับ ส่งวิทยุระบบ VHF-FM ชนิดประจำที่ 10 วัตถ์ เพื่อใช้ในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดกำลังส่ง 10 วัตถ์ ตัวเครื่อง พาวเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน หนังสือคู่มือ - เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธ.ค.2565 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม ๒๕๖7) | ธันวาคม 2566 | 20,000.- (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) |  | - | 20,000 |  | 22 - | เอกสารประกอบแนบท้าย |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | การดำเนินโครงการ |  | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | หมายเหตุ |  |
|  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| 3.ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 3.1งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 1.โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 40 ชุด วัตถุประสงค์ จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 40 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. โต๊ะเรียน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 X ยาว 60 X สูง 67.5 เซนติเมตร หน้าไม้ยางพารา โครงเหล็กกลมพ่นสีกันสนิม ได้รับมาตรฐาน มอก. 2.เก้าอี้เรียน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 38 X ยาว 38 X สูง 38.5 เซนติเมตร หน้าไม้ยางพารา โครงเหล็กพ่นสีกันสนิม ได้รับมาตรฐาน มอก. | กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2567 | 80,000 | - |  | - | 80,000 | - | เอกสารประกอบแนบท้าย |  |

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)

23

26

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการทั้งสิ้น 43 โครงการ ดำเนินการจริงตามเทศบัญญัติ 30 โครงการ  ดำเนินการโครงการที่ไม่อยู่ในเทศบัญญัติ  4  โครงการ (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 5 ยุทธศาสตร์ แยกเป็น

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

- โครงการการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566    จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,590,000.- บาท

- มีจำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ    ดำเนินโครงการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 38,099.-บาท

- มีโครงการที่ไม่อยู่ในเทศบัญญัติ (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  จำนวน 1 โครงการ

เป็นเงิน    83,314.-บาท

ประกอบด้วย แผนงาน ดังนี้

- แผนงานการเกษตร

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3  โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 38,099.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88  ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.34   ของจำนวนงบประมาณ9,970,662.24.-บาท

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- โครงการการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566    จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท

**ไม่มีการนำโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

- โครงการการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566    จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,750,000.- บาท

**ไม่มีการนำโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ดังนี้

- โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เฉพาะประจำปี  2566 จำนวน  25 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,300,000.- บาท

- จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566   มีจำนวน 15  โครงการ ดำเนินการจริง  10  โครงการ เป็นเงิน 298,626.- บาท

ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

-   มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน       5 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 49,800.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88  ของโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.50  ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

-   มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน       1 โครงการ ดำเนินการจริง 1 โครงการ เป็นเงิน 7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.95   ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนเงินงบประมาณ   9,970,662.24.-บาท

27

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-    มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 173,376.- บาท คิดเป็นร้อยละ 14.70  ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 1.74 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

3.4 แผนงานสาธารณสุข

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 68, 450.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนเงินงบประมาณ  9,970,662.24.-บาท

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ดังนี้

-   โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  จำนวน 38 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ  21,480,000.- บาท

-   จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวน 14 โครงการ ดำเนินการจริง 13 โครงการ เป็นเงิน  6,940,662.24.- บาท

ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้

4.1 แผนงานการศึกษา

-   มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการจริง 4 โครงการ เป็นเงิน 6,510,578.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76  ของโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 65.30 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

-   มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 โครงการ ดำเนินการจริง 9 โครงการ เป็นเงิน 430,084.- บาท     คิดเป็นร้อยละ 26.47  ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 4.31  ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้

-   โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เฉพาะประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 7,329,600.-บาท

-   จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวน 5  โครงการ เป็นเงิน  2,160,562.-บาท       โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน  449,332.-บาท รวมเป็น  8  โครงการ รวมเป็นเงิน   2,609,894.-บาท

ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-  มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 13 โครงการ ดำเนินการจริง 1 โครงการ เป็นเงิน 31,930.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.95  ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-   มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการจริง  4 โครงการ เป็นเงิน  2,128,632.-บาท   คิดเป็นร้อยละ 11.76   ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 21.35 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท

-  โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 3 โครงการ เป็นเงิน 449,332.-บาท.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.83 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 4.51 ของจำนวนเงินงบประมาณ      9,970,662.24.-บาท

การจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2566 (ตามเทศบัญญัติฯ)

28

| ลำดับ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ จัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เก้าอี้ทำงาน มีขนาดไม่น้อยกว่า W56XD67XH90 เซนติเมตร ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก ทำจากเหล็กซุปโครเมี่ยมสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ | มกราคม 2566 | 3,000.- |  | - | 2,690.- | 310.- | - | หน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| 2 | โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - โต๊ะทำงานเหล็ก - ลิ้นชักด้านขวา – ซ้าย 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจ ล็อคลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ - ขนาดกว้าง 1,534 x ลึก 773 x สูง 750 มิลลิเมตร มีกระจก ปูหน้าโต๊ะ | มกราคม 2566 | 9,500.- |  | - | 7,990.- | 1,510.- | - | หน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| สำดับ |  | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | หมายเหตุ |
| 3 |  | ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -จัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้ พร้อมแอมป์ 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว | กุมภาพันธ์ 2566 | 9,000.- |  |  | 9,000.- | 0 | - | งานบริหารงานทั่วไป |
| 4 |  | เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว จัดซื้อเก้าอี้ทำงานของผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด กว้าง *ลึก * สูง (61*79*111 ซม.) โครงสร้างเหล็ก บุฟองน้ำ หุ้มหนัง แขนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยมปิดทับด้วยพียู ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ | กุมภาพันธ์ 2566 | 5,000.- |  |  | - | 5,000.- | - | รร.เทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) |
| 5 |  | โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -จัดซื้อโต๊ะทำงานของผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมลิ้นชัก ขนาด กว้าง * ลึก * สูง (152*76.3*74 ซม.) พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม มีลิ้นชักซ้ายและขวา ด้านละ 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก แบบรางล้อเลื่อนมีกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด จำนวน 1 ตัว | กุมภาพันธ์2566 | 15,000.- |  | - | 7,990.- | 7,010.- | - | รร.เทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) |
| 6 |  | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -จัดซื้อสไลเดอร์รางเดี่ยวพร้อมบาร์โหน เสา 89 มม. ขนาด 300 *520*200 ซม. จำนวน 1 ตัว | กุมภาพันธ์ 2566 | 38,000.- | - |  | โอนลด 38,000.- | 0 | - | -รร.เทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |

| ลำดับ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,500.- บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) | กุมภาพันธ์ 2566 | 24,000 |  | - | 22,490.- | 1,510.- | - | กองการศึกษา |

30

| สำดับ | การจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2566 (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณ(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อชุดผจญภัยมหาสนุกและชุดหลังคาเห็ดชิงช้าแกว่ง(สไลด์ 90) จำนวน 2 ชุด (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) | กันยายน 2566 | 119,500 |  | - |  | 119,500.- | - | -รร.เทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกสร) |
| 2 | เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500.-บาท | มีนาคม 2566 | 19,000.- |  | - | 19,000.- | 0 | - |  |
| 3 | เก้าอี้สำนักงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -เก้าอี้ทำงาน มีขนาดไม่น้อยกว่า W56XD67XH90 เซนติเมตร ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก ทำจากเหล็ก ซุปโครเมี่ยมสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ | มีนาคม 2566 | 6,000.- |  | - | 5,380.- | 620.- |  | กองช่าง |
| 4 | 2.ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 3 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 3 ตู้ ๆละ 6,200.-บาท | มีนาคม 2566 | 18,600 |  | - | โอนลด 4,230.- เบิกจ่าย 14,370.- | 0 |  | กองช่าง 311 |
| สำดับ | โครงการ | ช่วงที่ดำเนินการ | งบประมาณตามเทศบัญญัติ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณใช้จ่าย | คงเหลืองบประมาณ | ปัญหา/ อุปสรรค | หมายเหตุ |
| 5 | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 4 กล้อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 4 กล้อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564 กระทรวงดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | กุมภาพันธ์ 2566 | โอนมาตั้งรายการใหม่ 488,900 |  | - | 465,100.- โอนลด 23,800.- | 0 |  | สำนักปลัด |
| 6 | ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง | มีนาคม 2566 | โอนมาตั้งรายการใหม่ 8,500 |  | - | 7,690.- | 810 | - | - |
| 7 | เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | ธันวาคม 2565 | โอนมาตั้งรายการใหม่ 5,000.- |  | - | 4,980 | 20 | - | กองช่าง |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |

29

28

29

ภาคผนวก